## JANVIER 2017
DESIGNATION |  | U | Q | PU | Montant | % | Total exécuté | Mois précédent | Mois en cours | Montant
LOT 32 - GROS ŒUVRE
2.1 | PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES | Fouilles en rigoles et en trous | Fouilles en rigoles et en trous
2.1.1 | Études d'exécution | Béton de fondation coulé y compris aciers pour armatures | Béton de fondation coulé y compris aciers pour armatures |  | 10394.95 |  | 0 |  | 0 | 19799.91
2.1.2 | État des lieux par constat d'Huissier | Béton de fondation coulé y compris aciers pour armatures | Béton de fondation coulé y compris aciers pour armatures |  | 415.8 |  | 0 |  | 0 | 792
| Total PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES |  |  |  | 10810.75 |  |  |  |  | 20592
2.2 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
2.2.1 | Installation de chantier |  |  |  | 35301.54 | 10% | 3530.15 |  | 3530.15 | 67241.02
2.2.2 | Clôture de chantier en treillis soudé - ht 2.00 ml |  |  |  | 1039.28 |  | 0 |  | 0 | 1979.59
2.2.3 | Portail de chantier pour véhicules - 5.00 x ht 2.00 ml |  |  |  | 848.93 |  | 0 |  | 0 | 1617
2.2.4 | Portillon de chantier pour piétons - 0.90 x ht 2.00 ml |  |  |  | 450.45 |  | 0 |  | 0 | 858
| Total INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | 37640.2 |  |  |  |  | 71695.61
3.1 | FONDATIONS DU COLLECTIF
3.1.1 | TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
3.1.1.1 | Fouilles en trous / puits |  |  |  | 147.89 |  | 0 |  | 0 | 281.69
3.1.1.2 | Fouilles en rigoles |  |  |  | 750.01 |  | 0 |  | 0 | 1428.59
3.1.1.3 | Évacuation des terres excédentaires issues des fouilles |  |  |  | 1757.8 |  | 0 |  | 0 | 3348.19
3.1.2 | GROS BETON OU BETON DE PROPRETE |  |  |  | 0
3.1.2.1 | Gros béton - Béton de rattrapage X0 C20/25 |  |  |  | 5059.04 |  | 0 |  | 0 | 9636.26
3.1.2.2 | Béton de propreté X0 C16/20 - Ep. 5 cm |  |  |  | 112.79 |  | 0 |  | 0 | 214.84
3.1.3 | SEMELLES ISOLEES |  |  |  | 0
3.1.3.1 | Coffrage pour semelle isolée |  |  |  | 433.1 |  | 0 |  | 0 | 824.95
3.1.3.2 | Aciers HA pour semelle isolée |  |  |  | 487.1 |  | 0 |  | 0 | 927.8
3.1.3.3 | Béton pour semelle isolée : XC2 C25/30 |  |  |  | 556.97 |  | 0 |  | 0 | 1060.9
3.1.4 | SEMELLES FILANTES |  |  |  | 0
3.1.4.1 | Coffrage pour semelle filante |  |  |  | 1145.15 |  | 0 |  | 0 | 2181.24
3.1.4.2 | Aciers HA pour semelle filante |  |  |  | 1897.09 |  | 0 |  | 0 | 3613.5
3.1.4.3 | Béton pour semelle filante : XC2 C25/30 |  |  |  | 2563.65 |  | 0 |  | 0 | 4883.15
3.1.5 | TIRANTS PARASISMIQUES |  |  |  | 0
3.1.5.1 | Coffrage pour tirants parasismiques |  |  |  | 65.31 |  | 0 |  | 0 | 124.4
3.1.5.2 | Aciers HA pour tirants parasismiques |  |  |  | 116.18 |  | 0 |  | 0 | 221.3
3.1.5.3 | Béton pour tirants parasismiques : XC2 C25/30 |  |  |  | 86.38 |  | 0 |  | 0 | 164.54
3.1.6 | LONGRINES |  |  |  | 0
3.1.6.1 | Coffrage pour longrine enterrées |  |  |  | 386.35 |  | 0 |  | 0 | 735.91
3.1.6.2 | Aciers HA pour longrine |  |  |  | 1376.52 |  | 0 |  | 0 | 2621.95
3.1.6.3 | Béton pour longrine : XC2 C25/30 | ELEVATION EN VS | ELEVATION EN VS |  | 930.09 |  | 0 |  | 0 | 1771.6
|  | PLANCHERS SUR VS | PLANCHERS SUR VS
| Total FONDATIONS DU COLLECTIF | Plancher hourdi 20+5 isolant | Plancher hourdi 20+5 isolant |  | 17871.42 |  |  |  |  | 34040.81
|  | Mur en agglo ép 10cm | Mur en agglo ép 10cm
3.2 | DALLAGES ET OUVRAGES LIES DU COLLECTIF | Enduit sur mur agglo | Enduit sur mur agglo
3.2.1 | PREPARATION DE PLATEFORME | Coffre titan | Coffre titan
3.2.1.1 | Réglage du fond de forme et feutre géotextile | Poutre Ht 50 x L20 retombé de 30 cm | Poutre Ht 50 x L20 retombé de 30 cm |  | 3058.91 |  | 0 |  | 0 | 5826.49
3.2.2 | ISOLATION SOUS DALLAGE | ELEVATION EN R+1 | ELEVATION EN R+1 |  | 0
3.2.2.1 | Isolation sous dallage ép 100 mm R= 3.00m².K/W | mur en agglo ép 20cm | mur en agglo ép 20cm |  | 131.44 |  | 0 |  | 0 | 250.37
3.2.3 | DALLAGES EN BETON | OUVERTURES | OUVERTURES |  | 0
3.2.3.1 | Couche de réglage épaisseur 5cm | Création d'ouvertures | Création d'ouvertures |  | 2508.06 |  | 0 |  | 0 | 4777.26
3.2.3.2 | Aciers Treillis Soudé | Dimension ht 250 cm x lg 100 cm | Dimension ht 250 cm x lg 100 cm |  | 3762.24 |  | 0 |  | 0 | 7166.17
3.2.3.3 | Aciers Haute Adhérence | Dimension ht 155 cm x lg 120 cm | Dimension ht 155 cm x lg 120 cm |  | 1000.31 |  | 0 |  | 0 | 1905.36
3.2.3.4 | Béton pour dallage : XC2 C25/30 | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm |  | 9719.33 |  | 0 |  | 0 | 18513.01
3.2.4 | FINITIONS DE DALLAGES | Dimension ht 95 cm x lg 50 cm | Dimension ht 95 cm x lg 50 cm |  | 0
3.2.4.1 | Cunette périmétrique | Etanchéité mur (Revêtement hydrofuge + Delta MS + Solin Alu) | Etanchéité mur (Revêtement hydrofuge + Delta MS + Solin Alu) |  | 519.89 |  | 0 |  | 0 | 990.26
3.2.5 | RESEAUX ENTERRES SOUS DALLAGE | DIVERS | DIVERS |  | 0
3.2.5.1 | RESEAU EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
3.2.5.1.1 | EP : Fouilles en tranchée + canalisation Ø110mm |  |  |  | 359.35 |  | 0 |  | 0 | 684.48
3.2.5.2 | RESEAU EAUX USEE - EAUX VANNES |  |  |  | 0
3.2.5.2.1 | EU-EV : Fouilles en tranchée + canalisation Ø100mm |  |  |  | 1286.38 |  | 0 |  | 0 | 2450.24
3.2.5.3 | RESEAU ELECTRIQUE |  |  |  | 0
3.2.5.3.1 | Électricité : Fouilles en tranchée + fourreau TPC Ø 110 mm |  |  |  | 144.52 |  | 0 |  | 0 | 275.28
3.2.5.4 | RESEAU TELECOM |  |  |  | 0
3.2.5.4.1 | Télécom : Fouilles en tranchée + 3xPVC Ø 42/45 mm |  |  |  | 161.07 |  | 0 |  | 0 | 306.8
3.2.5.5 | RESEAU EAU POTABLE |  |  |  | 0
3.2.5.5.1 | Eau potable : Fouilles en tranchée + fourreau + PEHD DN25mm |  |  |  | 210.74 |  | 0 |  | 0 | 401.4
3.2.5.5.2 | Eau potable : Fouilles en tranchée + fourreau + PEHD DN32mm |  |  |  | 2616.63 |  | 0 |  | 0 | 4984.05
3.2.5.6 | REGARDS - SIPHONS - CANIVEAUX |  |  |  | 0
3.2.5.6.1 | Regard béton 40 x 40 x 50 cm ht, tampon grille série légère |  |  |  | 246.02 |  | 0 |  | 0 | 468.6
3.2.5.6.2 | Regard béton pour pompe de relevage 80 x 80 x 80 cm ht |  |  |  | 202.36 |  | 0 |  | 0 | 385.44
| Total DALLAGES ET OUVRAGES LIES DU COLLECTIF |  |  |  | 25927.25 |  |  |  |  | 49385.21
3.3 | TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE DU COLLECTIF
3.3.1 | INFRA - VOILES PERIPHERIQUES EN BETON ARME
3.3.1.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 8258.21 |  | 0 |  | 0 | 15729.93
3.3.1.2 | Aciers Treillis Soudé |  |  |  | 2405.49 |  | 0 |  | 0 | 4581.88
3.3.1.3 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 1224.12 |  | 0 |  | 0 | 2331.66
3.3.1.4 | Béton pour voiles périphériques en infrastructure : XC2 C25/30 |  |  |  | 4647.96 |  | 0 |  | 0 | 8853.25
3.3.2 | INFRA - VOILES PERIPHERIQUES EN PREMURS |  |  |  | 0
3.3.2.1 | Prémurs épaisseur 0.20m |  |  |  | 5153.55 |  | 0 |  | 0 | 9816.29
3.3.3 | INFRA - VOILES DE REFEND EN BETON ARME |  |  |  | 0
3.3.3.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 2188.94 |  | 0 |  | 0 | 4169.41
3.3.3.2 | Aciers Treillis Soudé |  |  |  | 437.77 |  | 0 |  | 0 | 833.85
3.3.3.3 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 371.28 |  | 0 |  | 0 | 707.2
3.3.3.4 | Béton pour voiles de refend en infrastructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 1390.03 |  | 0 |  | 0 | 2647.67
3.3.4 | INFRA - POTEAU EN BETON ARME |  |  |  | 0
3.3.4.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 150.29 |  | 0 |  | 0 | 286.26
3.3.4.2 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 305.82 |  | 0 |  | 0 | 582.52
3.3.4.3 | Béton pour poteau en infrastructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 48.26 |  | 0 |  | 0 | 91.93
3.3.5 | INFRA - POUTRES EN BETON ARME |  |  |  | 0
3.3.5.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 1083.45 |  | 0 |  | 0 | 2063.71
3.3.5.2 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 2083.02 |  | 0 |  | 0 | 3967.66
3.3.5.3 | Béton pour poutres en infrastructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 637.85 |  | 0 |  | 0 | 1214.96
3.3.6 | INFRA - PLANCHER BETON ARME COULE EN PLACE |  |  |  | 0
3.3.6.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 3205.14 |  | 0 |  | 0 | 6105.03
3.3.6.2 | Aciers Treillis Soudé |  |  |  | 1982.26 |  | 0 |  | 0 | 3775.73
3.3.6.3 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 560.44 |  | 0 |  | 0 | 1067.5
3.3.6.4 | Béton pour plancher en infrastructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 4790.23 |  | 0 |  | 0 | 9124.24
3.3.7 | OUVRAGES DIVERS D'INFRASTRUCTURE |  |  |  | 0
3.3.7.1 | MURS ET CLOISONS EN AGGLOS |  |  |  | 0
3.3.7.1.1 | Cloisons en aggloméré de béton creux - épaisseur 7cm |  |  |  | 332.04 |  | 0 |  | 0 | 632.46
3.3.7.1.2 | Cloisons en aggloméré de béton creux - épaisseur 10cm |  |  |  | 2105.02 |  | 0 |  | 0 | 4009.57
3.3.7.2 | IMPERMEABILISATION |  |  |  | 0
3.3.7.2.1 | Enduit bitumineux épais sur parties enterrées |  |  |  | 3307.34 |  | 0 |  | 0 | 6299.7
3.3.7.3 | DRAINAGE ET PROTECTION DES MURS ENTERRES |  |  |  | 0
3.3.7.3.1 | Membrane à excroissance de protection de murs enterrés |  |  |  | 1697.25 |  | 0 |  | 0 | 3232.85
3.3.7.3.2 | Drainage en pied de mur compris regards de visite |  |  |  | 1891.54 |  | 0 |  | 0 | 3602.94
3.3.7.4 | GAINE DE VENTILATION ENTERREE |  |  |  | 0
3.3.7.4.1 | Gaine de ventilation : Section utile 1.05 x 0.60m ht |  |  |  | 704.06 |  | 0 |  | 0 | 1341.07
3.3.7.5 | COURETTE ANGLAISE |  |  |  | 0
3.3.7.5.1 | Courette anglaise formant édicule : Section intérieure 0.60x1.05x2.40ht + édicule 0.60 x 1.05 x 0.90m ht. |  |  |  | 358.97 |  | 0 |  | 0 | 683.76
3.3.7.6 | BAC A SABLE |  |  |  | 0
3.3.7.6.1 | Bac à sable |  |  |  | 101.18 |  | 0 |  | 0 | 192.72
| Total TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE DU COLLECTIF |  |  |  | 51421.51 |  |  |  |  | 97945.75
3.4 | TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE DU COLLECTIF
3.4.1 | SUPER - VOILES PERIPHERIQUES EN BETON ARME
3.4.1.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 8068.8 |  | 0 |  | 0 | 15369.14
3.4.1.2 | Aciers Treillis Soudé |  |  |  | 1232.33 |  | 0 |  | 0 | 2347.29
3.4.1.3 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 1577.3 |  | 0 |  | 0 | 3004.38
3.4.1.4 | Béton pour voiles périphériques en superstructure : XF1 C25/30 |  |  |  | 3122.13 |  | 0 |  | 0 | 5946.92
3.4.2 | SUPER - MURS PERIPHERIQUES EN AGGLOS ISOLANTS |  |  |  | 0
3.4.2.1 | Relevé BA en pied de façade agglos isolants - Dim. 20x15 à 40 cm ht - Terrasse et balcon |  |  |  | 2600.36 |  | 0 |  | 0 | 4953.06
3.4.2.2 | Murs en agglos isolants épaisseur 20 cm |  |  |  | 14304.94 |  | 0 |  | 0 | 27247.51
3.4.2.3 | Arase béton armé support de charpente - profil droit |  |  |  | 525.26 |  | 0 |  | 0 | 1000.49
3.4.2.4 | Arase béton armé support de charpente - profil rampant |  |  |  | 361.58 |  | 0 |  | 0 | 688.72
3.4.2.5 | Ménagement de prises et garnissages après coup pour charpente |  |  |  | 687.46 |  | 0 |  | 0 | 1309.44
3.4.2.6 | Planelle isolée d'about de dalleR=0.70 m².K/W |  |  |  | 1322.88 |  | 0 |  | 0 | 2519.77
3.4.3 | SUPER - VOILES DE REFEND EN BETON ARME |  |  |  | 0
3.4.3.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 21095.21 |  | 0 |  | 0 | 40181.35
3.4.3.2 | Arasement de mur sous toiture - profil droit ou rampant |  |  |  | 1019.44 |  | 0 |  | 0 | 1941.79
3.4.3.3 | Incorporation d'huisseries à bancher 1 vantail |  |  |  | 335.16 |  | 0 |  | 0 | 638.4
3.4.3.4 | Aciers Treillis Soudé |  |  |  | 990.14 |  | 0 |  | 0 | 1885.99
3.4.3.5 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 3033.48 |  | 0 |  | 0 | 5778.05
3.4.3.6 | Béton pour voiles de refend en superstructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 11344.42 |  | 0 |  | 0 | 21608.42
3.4.4 | SUPER - POTEAU EN BETON ARME |  |  |  | 0
3.4.4.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 976.64 |  | 0 |  | 0 | 1860.26
3.4.4.2 | Coffrage à parement soigné |  |  |  | 613.76 |  | 0 |  | 0 | 1169.07
3.4.4.3 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 777.98 |  | 0 |  | 0 | 1481.86
3.4.4.4 | Béton pour poteau en superstructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 431.15 |  | 0 |  | 0 | 821.23
3.4.5 | SUPER - POUTRES EN BETON ARME |  |  |  | 0
3.4.5.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 1115.35 |  | 0 |  | 0 | 2124.47
3.4.5.2 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 2687.05 |  | 0 |  | 0 | 5118.19
3.4.5.3 | Aciers Haute Adhérence pour poutres voiles |  |  |  | 1291.7 |  | 0 |  | 0 | 2460.38
3.4.5.4 | Aciers Haute Adhérence pour poutres linteaux |  |  |  | 112.91 |  | 0 |  | 0 | 215.06
3.4.5.5 | Aciers Treillis Soudé pour poutres voiles |  |  |  | 1015.29 |  | 0 |  | 0 | 1933.88
3.4.5.6 | Béton pour poutres en superstructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 422.24 |  | 0 |  | 0 | 804.26
3.4.6 | SUPER - PLANCHER BETON ARME COULE EN PLACE |  |  |  | 0
3.4.6.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 10212.6 |  | 0 |  | 0 | 19452.57
3.4.6.2 | Coffrage à parement soigné |  |  |  | 1202.33 |  | 0 |  | 0 | 2290.16
3.4.6.3 | Aciers Treillis Soudé |  |  |  | 8276.21 |  | 0 |  | 0 | 15764.2
3.4.6.4 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 1857.94 |  | 0 |  | 0 | 3538.93
3.4.6.5 | Béton pour plancher en superstructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 15959.95 |  | 0 |  | 0 | 30399.91
3.4.7 | SUPER - FINITION DE PLANCHERS |  |  |  | 0
3.4.7.1 | Façon de pente 1.5 % |  |  |  | 527.86 |  | 0 |  | 0 | 1005.45
3.4.7.2 | Façon de cunette en rive de dalle largeur 10 cm |  |  |  | 482.65 |  | 0 |  | 0 | 919.34
3.4.7.3 | Décaissé dans dalle pour adaptation future douche PMR |  |  |  | 309.35 |  | 0 |  | 0 | 589.23
3.4.8 | SUPER - CHAPES ET RECHARGES |  |  |  | 0
3.4.8.1 | Recharge en béton sur domisol épaisseur totale 16cm |  |  |  | 792.52 |  | 0 |  | 0 | 1509.56
3.4.9 | OUVRAGES DIVERS DE SUPERSTRUCTURE |  |  |  | 0
3.4.9.1 | ESCALIER BETON |  |  |  | 0
3.4.9.1.1 | Escalier tout compris ht à franchir 1.00 m sur terre plein - RDC |  |  |  | 703.4 |  | 0 |  | 0 | 1339.8
3.4.9.1.2 | Escalier tout compris ht à franchir 1.80 m sur terre plein - RDC |  |  |  | 982.67 |  | 0 |  | 0 | 1871.76
3.4.9.1.3 | Escalier tout compris ht à franchir 1.80 m - RDC |  |  |  | 982.67 |  | 0 |  | 0 | 1871.76
3.4.9.1.4 | Escalier tout compris ht à franchir 0.94 m - R+1 |  |  |  | 703.4 |  | 0 |  | 0 | 1339.8
3.4.9.1.5 | Escalier tout compris ht à franchir 1.80 m - R+1 |  |  |  | 982.67 |  | 0 |  | 0 | 1871.76
3.4.9.2 | MURS ET CLOISONS EN AGGLOS |  |  |  | 0
3.4.9.2.1 | Cloisons en aggloméré de béton plein - épaisseur 10cm |  |  |  | 315.94 |  | 0 |  | 0 | 601.79
3.4.9.3 | SEUILS ET APPUIS DE BAIE |  |  |  | 0
3.4.9.3.1 | Seuil non saillant pour mur ép. 0.18 à 0.20 ml |  |  |  | 1212.75 |  | 0 |  | 0 | 2310
3.4.9.3.2 | Appui de baie non saillant pour mur ép. 0.18 à 0.20 ml |  |  |  | 1573.11 |  | 0 |  | 0 | 2996.4
3.4.9.4 | JOINTS DE DILATATION |  |  |  | 0
3.4.9.4.1 | Joint de dilatation alvéolaire |  |  |  | 676.63 |  | 0 |  | 0 | 1288.81
3.4.9.4.2 | Joint coupe feu 1H00 |  |  |  | 62.76 |  | 0 |  | 0 | 119.55
3.4.9.5 | RESERVATIONS | Fouilles en rigoles et en trous | Fouilles en rigoles et en trous |  | 0
3.4.9.5.1 | Réservation et garnissage divers | Béton de fondation coulé y compris aciers pour armatures | Béton de fondation coulé y compris aciers pour armatures |  | 1546.78 |  | 0 |  | 0 | 2946.24
3.4.9.5.2 | Réservation et pose de coffrets dans murs de façades | ELEVATION EN VS | ELEVATION EN VS |  | 203.05 |  | 0 |  | 0 | 386.76
3.4.9.6 | GARNISSAGES TREMIES |  |  |  | 0
3.4.9.6.1 | Garnissage GT palière | PLANCHERS SUR VS | PLANCHERS SUR VS |  | 80.04 |  | 0 |  | 0 | 152.46
3.4.9.6.2 | Garnissage GT sanitaires |  |  |  | 460.81 |  | 0 |  | 0 | 877.73
3.4.9.7 | SOCLES BETON | Poteau 20 x 20 | Poteau 20 x 20 |  | 0
3.4.9.7.1 | Dimensions 1.20 x 1.20 x 0.10 m ht | Coffre titan | Coffre titan |  | 53.94 |  | 0 |  | 0 | 102.75
3.4.9.8 | RELEVE EN BETON ARME |  |  |  | 0
3.4.9.8.1 | Relevé BA épaisseur 16 x hauteur 15 à 30 cm | Poutre Ht 50 x L20 retombé de 30 cm | Poutre Ht 50 x L20 retombé de 30 cm |  | 3040.15 |  | 0 |  | 0 | 5790.77
3.4.9.9 | GARDE CORPS EN BETON ARME | ELEVATION EN R+1 | ELEVATION EN R+1 |  | 0
3.4.9.9.1 | Épaisseur 16 cm x hauteur 130 cm | OUVERTURES | OUVERTURES |  | 255.74 |  | 0 |  | 0 | 487.13
3.4.9.10 | ACROTERES EN BETON ARME | Dimension ht 250 cm x lg 100 cm | Dimension ht 250 cm x lg 100 cm |  | 0
3.4.9.10.1 | Acrotère épaisseur 18 x hauteur 138 cm | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm |  | 3675.65 |  | 0 |  | 0 | 7001.24
3.4.9.10.2 | Acrotère épaisseur 18 x hauteur 38 à 138 cm variable | Dimension ht 95 cm x lg 50 cm | Dimension ht 95 cm x lg 50 cm |  | 240.25 |  | 0 |  | 0 | 457.61
3.4.9.11 | SOUCHES SUR TOITURE TERRASSE |  |  |  | 0
3.4.9.11.1 | Dimensions 1.00 x 1.00 x 0.80 m ht |  |  |  | 262.31 |  | 0 |  | 0 | 499.64
3.4.9.12 | TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
3.4.9.12.1 | EVACUATIONS EAUX PLUVIALES | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm |  | 0
3.4.9.12.1.1 | Trop plein et jet de volée - Diamètre 60 mm |  |  |  | 311.85 |  | 0 |  | 0 | 594
3.4.9.12.1.2 | Avaloirs de balcons pour EP 100 mm | Tranchée dans dallage existant pour EU/EV | Tranchée dans dallage existant pour EU/EV |  | 164.39 |  | 0 |  | 0 | 313.12
|  | Réservation EAU, EDF, FT | Réservation EAU, EDF, FT
| Total TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE DU COLLECTIF |  |  |  | 139177.33 |  |  |  |  | 265099.61
|  | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm
3.5 | ISOLATION THERMIQUE DES TOITURES DU COLLECTIF
3.5.1 | Isolation thermique soufflée en laine |  |  |  | 2165.5 |  | 0 |  | 0 | 4124.76
| Total ISOLATION THERMIQUE DES TOITURES DU COLLECTIF | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm |  | 2165.5 |  |  |  |  | 4124.76
3.6 | FLOCAGE DU COLLECTIF
3.6.1 | PROJECTION THERMIQUE ET COUPE-FEU SOUS DALLE BETON PAR LAINE MINERALE PROJETEE - REI60 | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm
3.6.1.1 | En sous face de dalle épaisseur 120mm - R= 3.15 (m².K)/W |  |  |  | 130.65 |  | 0 |  | 0 | 248.85
3.6.2 | GAINE CF2H EN TOLE D'ACIER GALVANISE + FLOCAGE LAINE MINERALE |  |  |  | 0
3.6.2.1 | Gaine floquée horizontale - Section intérieure : 105 x 60 mm |  |  |  | 422.73 |  | 0 |  | 0 | 805.2
3.6.2.2 | Gaine floquée verticale pour traversée de combles - Section intérieure 15 x 15 mm |  |  |  | 355.51 |  | 0 |  | 0 | 677.16
| Total FLOCAGE DU COLLECTIF |  |  |  | 908.89 |  |  |  |  | 1731.21
|  | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm
3.7 | OUVRAGES D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU COLLECTIF
3.7.1 | MUR DE CLOTURE EN BA
3.7.1.1 | Muret béton - hauteur vue 1.20 m x ép. 0.20 ml |  |  |  | 1186.67 |  | 0 |  | 0 | 2260.32
3.7.1.2 | Muret béton - hauteur vue : 0.50 m x ép. 0.20 ml - Rampant |  |  |  | 2864.87 |  | 0 |  | 0 | 5456.9
3.7.2 | MUR DE CLOTURE EN AGGLOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7.2.1 | Muret agglo - hauteur vue 1.80 m x ép. 0.20 cm compris mortier ciment 2 faces |  |  |  | 1166.89 |  | 0 |  | 0 | 2222.64
3.7.3 | MUR DE SOUTENEMENT EN BA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7.3.1 | Mur de soutènement béton - hauteur vue 0.70 m x ép. 0.20 cm |  |  |  | 329.75 |  | 0 |  | 0 | 628.1
3.7.3.2 | Mur de soutènement béton - hauteur vue 1.00 m x ép. 0.20 cm |  |  |  | 1524.54 |  | 0 |  | 0 | 2903.89
3.7.3.3 | Mur de soutènement béton escaliers - hauteur 3.63 m x ép. 0.20 ml - formant relevé |  |  |  | 2083.03 |  | 0 |  | 0 | 3967.67
3.7.3.4 | Mur de soutènement béton - hauteur vue variable pour rampe 1.52 à 3.63 m x ép. 0.20 cm |  |  |  | 3792.98 |  | 0 |  | 0 | 7224.72
3.7.4 | ESCALIER BETON SUR TERRE PLEIN |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7.4.1 | Escalier tout compris ht à franchir 2.94 m sur terre plein - finition béton lisse |  |  |  | 1715.18 |  | 0 |  | 0 | 3267
3.7.5 | DALLAGES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7.5.1 | Dallage BA ep 15 cm |  |  |  | 330.87 |  | 0 |  | 0 | 630.22
[7 empty] | 0 |  | 0
| Total OUVRAGES D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS DU COLLECTIF |  |  |  | 14994.78 |  | 0 |  | 0 | 28561.46
[7 empty] | 0 |  | 0
4.1 | FONDATIONS DES VILLAS | Fouilles en rigoles et en trous | Fouilles en rigoles et en trous
4.1.1 | TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES | Béton de fondation coulé y compris aciers pour armatures | Béton de fondation coulé y compris aciers pour armatures
4.1.1.1 | Fouilles en trous / puits | Béton de fondation coulé y compris aciers pour armatures | Béton de fondation coulé y compris aciers pour armatures |  | 121.97 |  | 0 |  | 0 | 232.32
4.1.1.2 | Fouilles en rigoles |  |  |  | 746.78 |  | 0 |  | 0 | 1422.44
4.1.1.3 | Évacuation des terres excédentaires issues des fouilles |  |  |  | 1700.73 |  | 0 |  | 0 | 3239.49
4.1.2 | GROS BETON OU BETON DE PROPRETE |  |  |  | 0
4.1.2.1 | Gros béton - Béton de rattrapage X0 C20/25 |  |  |  | 2605.29 |  | 0 |  | 0 | 4962.45
4.1.2.2 | Béton de propreté X0 C16/20 - Ep. 5 cm |  |  |  | 798.25 |  | 0 |  | 0 | 1520.48
4.1.3 | SEMELLES ISOLEES |  |  |  | 0
4.1.3.1 | Coffrage pour semelle isolée |  |  |  | 586.91 |  | 0 |  | 0 | 1117.93
4.1.3.2 | Aciers HA pour semelle isolée |  |  |  | 735.28 |  | 0 |  | 0 | 1400.54
4.1.3.3 | Béton pour semelle isolée : XC2 C25/30 |  |  |  | 840.77 |  | 0 |  | 0 | 1601.47
4.1.4 | SEMELLES FILANTES |  |  |  | 0
4.1.4.1 | Coffrage pour semelle filante |  |  |  | 1947.54 |  | 0 |  | 0 | 3709.6
4.1.4.2 | Aciers HA pour semelle filante |  |  |  | 4532.24 |  | 0 |  | 0 | 8632.83
4.1.4.3 | Béton pour semelle filante : XC2 C25/30 |  |  |  | 5042.54 |  | 0 |  | 0 | 9604.84
4.1.5 | LONGRINES |  |  |  | 0
4.1.5.1 | Coffrage pour longrine enterrées / soubassement |  |  |  | 10419.8 |  | 0 |  | 0 | 19847.23
4.1.5.2 | Aciers HA pour longrine |  |  |  | 7956.74 |  | 0 |  | 0 | 15155.69
4.1.5.3 | Béton pour longrine : XC2 C25/30 |  |  |  | 6570.95 |  | 0 |  | 0 | 12516.09
| Total FONDATIONS DES VILLAS |  |  |  | 44605.79 |  |  |  |  | 84963.4
4.2 | PLANCHERS BAS, DALLAGES ET OUVRAGES LIES DES VILLAS
4.2.1 | DALLAGES EN BETON
4.2.1.1 | Couche de réglage épaisseur 5cm |  |  |  | 589.19 |  | 0 |  | 0 | 1122.26
4.2.1.2 | Aciers Treillis Soudé |  |  |  | 721.34 |  | 0 |  | 0 | 1373.98
4.2.1.3 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 83.43 |  | 0 |  | 0 | 158.92
4.2.1.4 | Béton pour dallage : XC2 C25/30 |  |  |  | 1356.4 |  | 0 |  | 0 | 2583.62
4.2.2 | PLANCHER BAS SUR VIDE SANITAIRE POUTRELLES / HOURDIS |  |  |  | 0
4.2.2.1 | Plancher poutrelles et hourdis épaisseur : 16+4cm |  |  |  | 25247.94 |  | 0 |  | 0 | 48091.31
4.2.3 | RESEAUX SOUS DALLAGE/PLANCHER POUTRELLES HOURDIS |  |  |  | 0
4.2.3.1 | RESEAU EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0
4.2.3.1.1 | EP : Canalisation PVC Ø100mm en vide sanitaire |  |  |  | 300.98 |  | 0 |  | 0 | 573.3
4.2.3.1.2 | EP : Fouilles en tranchée + canalisation Ø100mm |  |  |  | 66.4 |  | 0 |  | 0 | 126.48
4.2.3.2 | RESEAU EAUX USEE - EAUX VANNES |  |  |  | 0
4.2.3.2.1 | EU-EV : Canalisation PVC Ø100mm en vide sanitaire |  |  |  | 955.79 |  | 0 |  | 0 | 1820.55
4.2.3.2.2 | EU-EV : Fouilles en tranchée + canalisation Ø100mm | ELEVATION EN VS | ELEVATION EN VS |  | 329.41 |  | 0 |  | 0 | 627.44
4.2.3.3 | RESEAU ELECTRIQUE | PLANCHERS SUR VS | PLANCHERS SUR VS |  | 0
4.2.3.3.1 | Fourreaux pénétration pour câble électrique | Plancher hourdi 20+5 isolant | Plancher hourdi 20+5 isolant |  | 56.12 |  | 0 |  | 0 | 106.9
4.2.3.3.2 | Fourreaux pénétration câble TELECOM (réserve) | Mur en agglo ép 10cm | Mur en agglo ép 10cm |  | 56.12 |  | 0 |  | 0 | 106.9
4.2.3.3.3 | Fourreaux pénétration bâtiment câble Fibre | Enduit sur mur agglo | Enduit sur mur agglo |  | 56.12 |  | 0 |  | 0 | 106.9
4.2.3.3.4 | Fourreaux pénétration bâtiment câble cuivre | Coffre titan | Coffre titan |  | 56.12 |  | 0 |  | 0 | 106.9
4.2.3.4 | RESEAU EAU POTABLE | Poutre Ht 50 x L20 retombé de 30 cm | Poutre Ht 50 x L20 retombé de 30 cm |  | 0
4.2.3.4.1 | Eau potable : PEHD DN32 + fourreau TPC Ø 150 mm en vide sanitaire | ELEVATION EN R+1 | ELEVATION EN R+1 |  | 322.39 |  | 0 |  | 0 | 614.07
4.2.3.4.2 | Eau potable : PEHD DN40 + fourreau TPC Ø 150 mm en vide sanitaire | mur en agglo ép 20cm | mur en agglo ép 20cm |  | 65.55 |  | 0 |  | 0 | 124.85
4.2.3.4.3 | Eau potable : Fouilles en tranchée + fourreau + PEHD DN32mm | OUVERTURES | OUVERTURES |  | 107.38 |  | 0 |  | 0 | 204.54
4.2.3.5 | REGARDS - SIPHONS - CANIVEAUX | Création d'ouvertures | Création d'ouvertures |  | 0
4.2.3.5.1 | Ventilation du vide technique par tube PVC coudé | Dimension ht 250 cm x lg 100 cm | Dimension ht 250 cm x lg 100 cm |  | 1596.67 |  | 0 |  | 0 | 3041.28
|  | Dimension ht 155 cm x lg 120 cm | Dimension ht 155 cm x lg 120 cm
| Total PLANCHERS BAS, DALLAGES ET OUVRAGES LIES DES VILLAS | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm | Dimension ht 75 cm x lg 60 cm |  | 31967.35 |  |  |  |  | 60890.2
|  | Dimension ht 95 cm x lg 50 cm | Dimension ht 95 cm x lg 50 cm
4.3 | TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE DES VILLAS | Etanchéité mur (Revêtement hydrofuge + Delta MS + Solin Alu) | Etanchéité mur (Revêtement hydrofuge + Delta MS + Solin Alu)
4.3.1 | INFRA - VOILES D'INFRASTRUCTURE EN BETON ARME | DIVERS | DIVERS
4.3.1.1 | Coffrage à parement ordinaire |  |  |  | 5733.74 |  | 0 |  | 0 | 10921.41
4.3.1.2 | Aciers Treillis Soudé |  |  |  | 1672.36 |  | 0 |  | 0 | 3185.44
4.3.1.3 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 851.04 |  | 0 |  | 0 | 1621.03
4.3.1.4 | Béton pour voiles périphériques en infrastructure : XC2 C25/30 |  |  |  | 3099.64 |  | 0 |  | 0 | 5904.08
4.3.2 | INFRA - VOILES DE REFEND EN BETON ARME |  |  |  | 0
4.3.2.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 135.32 |  | 0 |  | 0 | 257.76
4.3.2.2 | Aciers Treillis Soudé |  |  |  | 27.07 |  | 0 |  | 0 | 51.57
4.3.2.3 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 22.96 |  | 0 |  | 0 | 43.74
4.3.2.4 | Béton pour voiles de refend en infrastructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 89.2 |  | 0 |  | 0 | 169.91
4.3.3 | INFRA - POTEAU EN BETON ARME |  |  |  | 0
4.3.3.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 296.56 |  | 0 |  | 0 | 564.88
4.3.3.2 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 118.25 |  | 0 |  | 0 | 225.24
4.3.3.3 | Béton pour poteau en infrastructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 75.26 |  | 0 |  | 0 | 143.36
4.3.4 | INFRA - POUTRES EN BETON ARME |  |  |  | 0
4.3.4.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 1046.82 |  | 0 |  | 0 | 1993.94
4.3.4.2 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 458.89 |  | 0 |  | 0 | 874.07
4.3.4.3 | Béton pour poutres en infrastructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 331.13 |  | 0 |  | 0 | 630.72
4.3.5 | INFRA - PLANCHER POUTRELLES / HOURDIS |  |  |  | 0
4.3.5.1 | Plancher poutrelles et hourdis épaisseur : 16+4cm avec rupteurs intégrés |  |  |  | 7146.41 |  | 0 |  | 0 | 13612.21
4.3.6 | OUVRAGES DIVERS D'INFRASTRUCTURE |  |  |  | 0
4.3.6.1 | IMPERMEABILISATION |  |  |  | 0
4.3.6.1.1 | Enduit bitumineux épais sur parties enterrées |  |  |  | 5437.27 |  | 0 |  | 0 | 10356.71
4.3.6.2 | DRAINAGE ET PROTECTION DES MURS ENTERRES |  |  |  | 0
4.3.6.2.1 | Membrane à excroissance de protection de murs enterrés |  |  |  | 2790.28 |  | 0 |  | 0 | 5314.81
4.3.6.2.2 | Drainage en pied de mur compris regards de visite |  |  |  | 4773.24 |  | 0 |  | 0 | 9091.89
| Total TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE DES VILLAS |  |  |  | 34105.44 |  |  |  |  | 64962.77
4.4 | TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE DES VILLAS
4.4.1 | SUPER - MURS PERIPHERIQUES EN AGGLO
4.4.1.1 | Relevé BA en pied de façade agglos - Dim. 20x15 à 40 cm ht - Terrasse et balcon |  |  |  | 701.44 |  | 0 |  | 0 | 1336.08
4.4.1.2 | Murs en agglo creux épaisseur 20 cm |  |  |  | 25667.75 |  | 0 |  | 0 | 48890.95
4.4.1.3 | Planelle d'about de dalle non isolée |  |  |  | 1649.34 |  | 0 |  | 0 | 3141.6
4.4.1.4 | Arase béton armé support de charpente - profil droit |  |  |  | 721.83 |  | 0 |  | 0 | 1374.91
4.4.1.5 | Arase béton armé support de charpente - profil rampant |  |  |  | 989.99 |  | 0 |  | 0 | 1885.7
4.4.1.6 | Ménagement de prises et garnissages après coup pour charpente |  |  |  | 687.46 |  | 0 |  | 0 | 1309.44
4.4.2 | SUPER - MURS PERIPHERIQUES EN AGGLOS ISOLANTS |  |  |  | 0
4.4.2.1 | Relevé BA en pied de façade agglos isolants - Dim. 20x15 à 40 cm ht - Terrasse et balcon |  |  |  | 668.04 |  | 0 |  | 0 | 1272.46
4.4.2.2 | Murs en agglos isolants épaisseur 20 cm |  |  |  | 11752.27 |  | 0 |  | 0 | 22385.27
4.4.2.3 | Planelle d'about de dalle non isolée |  |  |  | 970.2 |  | 0 |  | 0 | 1848
4.4.2.4 | Arase béton armé support de charpente - profil droit |  |  |  | 189.05 |  | 0 |  | 0 | 360.1
4.4.2.5 | Arase béton armé support de charpente - profil rampant |  |  |  | 290.04 |  | 0 |  | 0 | 552.45
4.4.2.6 | Ménagement de prises et garnissages après coup pour charpente |  |  |  | 687.46 |  | 0 |  | 0 | 1309.44
4.4.3 | SUPER - MURS DE REFEND EN AGGLO |  |  |  | 0
4.4.3.1 | Murs en agglo creux épaisseur 20 cm |  |  |  | 13042.44 |  | 0 |  | 0 | 24842.74
4.4.4 | SUPER - POTEAU EN BETON ARME |  |  |  | 0
4.4.4.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 537.51 |  | 0 |  | 0 | 1023.82
4.4.4.2 | Coffrage à parement soigné Ø20cm |  |  |  | 562.4 |  | 0 |  | 0 | 1071.24
4.4.4.3 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 371 |  | 0 |  | 0 | 706.67
4.4.4.4 | Béton pour poteau en superstructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 236.14 |  | 0 |  | 0 | 449.79
4.4.5 | SUPER - POUTRES EN BETON ARME |  |  |  | 0
4.4.5.1 | Coffrage à parement courant |  |  |  | 1134.49 |  | 0 |  | 0 | 2160.93
4.4.5.2 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 825.69 |  | 0 |  | 0 | 1572.74
4.4.5.3 | Béton pour poutres en superstructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 350.57 |  | 0 |  | 0 | 667.75
4.4.6 | SUPER - PLANCHER BETON ARME COULE EN PLACE |  |  |  | 0
4.4.6.1 | Coffrage à parement soigné |  |  |  | 597.64 |  | 0 |  | 0 | 1138.37
4.4.6.2 | Aciers Treillis Soudé |  |  |  | 488.03 |  | 0 |  | 0 | 929.58
4.4.6.3 | Aciers Haute Adhérence |  |  |  | 88.7 |  | 0 |  | 0 | 168.96
4.4.6.4 | Béton pour plancher en superstructure : XC1 C25/30 |  |  |  | 646.2 |  | 0 |  | 0 | 1230.86
4.4.7 | SUPER - PLANCHER POUTRELLES / HOURDIS |  |  |  | 0
4.4.7.1 | Plancher poutrelles et hourdis épaisseur : 16+4cm avec rupteurs intégrés |  |  |  | 43966.3 |  | 0 |  | 0 | 83745.34
4.4.8 | SUPER - FINITION DE PLANCHERS |  |  |  | 0
4.4.8.1 | Façon de pente 1.5 % |  |  |  | 373.48 |  | 0 |  | 0 | 711.39
4.4.9 | OUVRAGES DIVERS DE SUPERSTRUCTURE |  |  |  | 0
4.4.9.1 | MURS ET CLOISONS EN AGGLOS |  |  |  | 0
4.4.9.1.1 | Agglos pleins : Epaisseur 10 cm |  |  |  | 599.31 |  | 0 |  | 0 | 1141.54
4.4.9.2 | SEUILS ET APPUIS DE BAIE |  |  |  | 0
4.4.9.2.1 | Seuil non saillant pour mur ép. 0.18 à 0.20 ml |  |  |  | 1074.15 |  | 0 |  | 0 | 2046
4.4.9.2.2 | Appui de baie non saillant pour mur ép. 0.18 à 0.20 ml |  |  |  | 2293.83 |  | 0 |  | 0 | 4369.2
4.4.9.3 | RESERVATIONS |  |  |  | 0
4.4.9.3.1 | Réservation et garnissage divers |  |  |  | 644.49 |  | 0 |  | 0 | 1227.6
4.4.9.3.2 | Réservation et pose de coffrets dans murs de façades |  |  |  | 304.99 |  | 0 |  | 0 | 580.94
4.4.9.4 | GARNISSAGES TREMIES |  |  |  | 0
4.4.9.4.1 | Garnissage GT sanitaires |  |  |  | 412.84 |  | 0 |  | 0 | 786.36
4.4.9.5 | SOCLES BETON |  |  |  | 0
4.4.9.5.1 | Plots béton Longeur 2m40 de 10cm minimum de haut pour les PAC |  |  |  | 692.37 |  | 0 |  | 0 | 1318.8
4.4.9.5.2 | Socle béton ou support isophonique pour module intérieur PAC 0.60 x 0.60 x 0.10 m ht |  |  |  | 669.64 |  | 0 |  | 0 | 1275.5
4.4.9.6 | RELEVE EN BETON ARME |  |  |  | 0
4.4.9.6.1 | Relevé BA épaisseur 16 x hauteur 15 à 30 cm |  |  |  | 817.13 |  | 0 |  | 0 | 1556.43
4.4.9.7 | ACROTERES EN BETON ARME |  |  |  | 0
4.4.9.7.1 | Acrotère épaisseur 20 x hauteur 23 cm |  |  |  | 2177.28 |  | 0 |  | 0 | 4147.2
4.4.9.7.2 | E |  |  |  | 6358.83 |  | 0 |  | 0 | 12112.06
| Total TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE DES VILLAS |  |  |  | 124240.32 |  |  |  |  | 236648.21
4.5 | ISOLATION THERMIQUE DES TOITURES DES VILLAS
4.5.1 | Isolation thermique soufflée en laine |  |  |  | 1601.82 |  | 0 |  | 0 | 3051.09
| Total ISOLATION THERMIQUE DES TOITURES DES VILLAS |  |  |  | 1601.82 |  |  |  |  | 3051.09
4.6 | OUVRAGES D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS DES VILLAS
4.6.1 | MUR DE CLOTURE EN BA
4.6.1.1 | Muret béton - hauteur vue 2.67 m x ép. 0.18 ml |  |  |  | 651.6 |  | 0 |  | 0 | 1241.14
4.6.2 | MUR DE SOUTENEMENT EN BA |  |  |  | 0
4.6.2.1 | Mur de soutènement béton escaliers - hauteur 0.83 m x ép. 0.20 ml - formant relevé |  |  |  | 71.09 |  | 0 |  | 0 | 135.4
4.6.2.2 | Mur de soutènement béton escaliers - hauteur variable 0.83 à 3.32 m x ép. 0.20 ml - formant relevé rampant |  |  |  | 1364.88 |  | 0 |  | 0 | 2599.78
4.6.2.3 | Mur de soutènement béton escaliers - hauteur 3.32 m x ép. 0.20 ml - formant relevé |  |  |  | 170.61 |  | 0 |  | 0 | 324.97
4.6.2.4 | Mur de soutènement béton escaliers - hauteur 2.98 m x ép. 0.20 ml - formant relevé |  |  |  | 1071.96 |  | 0 |  | 0 | 2041.83
4.6.2.5 | Mur de soutènement béton - hauteur 1.68 m x ép. 0.20 ml - formant relevé |  |  |  | 1021.6 |  | 0 |  | 0 | 1945.9
4.6.2.6 | Mur de soutènement béton escaliers - hauteur variable 2.68 à 3.12 m x ép. 0.20 ml - formant relevé rampant |  |  |  | 828.38 |  | 0 |  | 0 | 1577.87
4.6.2.7 | Mur de soutènement béton - hauteur 3.12 m x ép. 0.20 ml - formant relevé |  |  |  | 641.33 |  | 0 |  | 0 | 1221.58
4.6.3 | ESCALIER BETON SUR TERRE PLEIN |  |  |  | 0
4.6.3.1 | Escalier tout compris ht à franchir 2.48 m |  |  |  | 3990.29 |  | 0 |  | 0 | 7600.56
4.6.4 | LOGETTES |  |  |  | 0
4.6.4.1 | Logette, dimensions 0.50 x 0.45 x 1.25m ht |  |  |  | 1374.91 |  | 0 |  | 0 | 2618.88
[7 empty] | 0 |  | 0
| Total OUVRAGES D'AMENAGEMENTS EXTERIEURS DES VILLAS |  |  |  | 11186.65 |  | 0 |  | 0 | 21307.91
TOTAL |  |  |  |  | 548625 | 0.6435% | 3530.15 | 0 | 3530.15 | 1045000
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
TOTAL H.T. |  |  |  |  | 548625 |  | 3530.15 | 0 | 3530.15 | 1045000
TVA 20,00% |  |  |  |  | 109725 |  | 706.03 | 0 | 706.03 | 209000
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 658350 |  | 4236.18 | 0 | 4236.18 | 1254000

## Feuil1
ST503 | 1 | Frais d'études béton armé | € |  | 1 |  | 1560 | C | 1560 | TVA10
1 | 2 | Réalisation d'une ouverture dans mur ba pour porte de garage compris linteau métallique dim 350x220 ht cm | U |  | 1 |  | 4344.48 | C | 4344.48 | TVA10
2 | 3 | Démolition du mur ba entre les 2 garages compris renfort par linteau métallique | U |  | 1 |  | 3886.89 | C | 3886.89 | TVA10
DEM140 | 5 | Démolition de maçonnerie agglos | M2 |  | 12 |  | 50.7 | C | 608.4 | TVA10
19 |  | Démolition de cloisons | M2 |  | 15 |  | 28.9 | C | 433.5 | TVA10
4 | 6 | Fourniture et pose d'un tampon fonte sur regard existant dans la cave | U |  | 1 |  | 147.56 | C | 147.56 | TVA10
5 | 7 | Réalisation d'une forme en béton dans la cave | M2 |  | 10.5 |  | 64.74 | I | 679.77 | TVA10
6 | 8 | Fermeture de l'ouverture existante (100x210ht) en agglos creux | U |  | 1 |  | 111.78 | C | 111.78 | TVA10
7 | 9 | Fermeture de l'ancienne porte de garage en agglos creux avec linteaux, appuis et tableaux pour les ouvertures | FT |  | 1 |  | 1463.7 | C | 1463.7 | TVA10
8 | 10 | Modification d'une ouverture 80x125ht à 410x250ht cm | U |  | 1 |  | 2708.38 | C | 2708.38 | TVA10
9 | 11 | Reprise de la descente EP existante à l'angle de la façade avec regard 50x50 en pied | U |  | 1 |  | 675.59 | C | 675.59 | TVA10
11 | 12 | Regard 50x50 pour pompe de relevage | U |  | 1 |  | 519.45 | C | 519.45 | TVA10
12 | 13 | Création d'un mur de souténement pour une hauteur de vue de 2.90m, couvertine béton en tête | ML |  | 10 |  | 658.91 | C | 6589.1 | TVA10
13 | 14 | Partie enterrée traitée avec peinture bitumineuse, protection delta ms et drain autoroutier | ML |  | 10 |  | 93.37 | C | 933.7 | TVA10
15 | 16 | Fermeture d'ouvertures en sous sol compris enduit hydrofuge en extérieur | U |  | 2 |  | 421.36 | C | 842.72 | TVA10
16 | 17 | Création d'une ouverture de 220x110ht | U |  | 1 |  | 1400.89 | C | 1400.89 | TVA10
18 | 19 | Dallage extérieur, plateforme au lot terrassement, compris béton pompé | M2 |  | 50 |  | 73.3 | C | 3665 | TVA10
|  | TOTAL H.T. | [6 empty] | 30570.91
|  | TVA 2 ( | TVA10 | ) | 30570.91 | x | 10 | % | 3057.09
|  | TOTAL T.T.C. | [6 empty] | 33628
| 20 |  | Réalisation de terrassement pour bêche hors gel, déblais laissé sur place sous le dallage | M2 |  | 22 |  | 32.45 | C | 713.9 | TVA 20.00%
| 21 |  | Longrine béton en rive | ML |  | 10 |  | 98.87 | C | 988.7 | TVA 20.00%
| 22 |  | Forfait pour aciers en rive de dalle et treillis soudés pour dalle portée | ENS |  | 1 |  | 775.25 | C | 775.25 | TVA 20.00%
|  |  | TOTAL H.T. | [6 empty] | 2477.85
|  |  | TVA 1 ( | TVA 20.00% | ) | 2477.85 | x | 20 | % | 495.57
|  |  | TOTAL T.T.C. | [6 empty] | 2973.42